附件1

2024年渭南市中心城市城建项目计划表（市本级）

注：带★为海绵城市示范重点建设项目 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | 项目名称 | | | 建设性质 | | | | | | 建设规模及主要建设内容 | | | 建设起  止年限 | | | 投资来源 | | 总投资 | 年度计划完成投资 | 年度计划完成任务 | 实施单位及  相关责任单位 | | | 备注 |
| 新建项目20个 | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | 233960 | 82198 |  |  | | |  |
| 一、交通设施工程（3个） | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | 7000 | 7000 |  |  | | |  |
| 1 | | 渭河大街（前  进路—金水路）道路改造工程 | | | 改建 | | | | | | 该工程东起前进路，西至金水路，全长约750米，道路红线50米，建设内容包括：道路改造、给排水改造、绿化亮化及综合管线等。 | | | 2024 | | | 市级财政 | | 4000 | 4000 | 完成全部建设任务 | 市住房  城乡建设局 | | |  |
| 2 | | ★文博街中段  （杜化路—仓  程路）道路  建设工程 | | | 新建 | | | | | | 该工程东起杜化路，西至仓程路，道路全长410米，道路红线宽24米，建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。 | | | 2024 | | | 市级财政 | | 2000 | 2000 | 完成全部建设任务 | 市住房  城乡建设局 | | |  |
| 3 | | ★金水西巷中段（乐天大街—  文艺街）道路  建设工程 | | | 新建 | | | | | | 该工程南起乐天大街，北至文艺街，道路全长220米，道路红线宽16米，建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。 | | | 2024 | | | 市级财政 | | 1000 | 1000 | 完成全部建设任务 | 市住房  城乡建设局 | | |  |
| 二、基础设施工程（10个） | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | 119060 | 44262 |  |  | | |  |
| 1 | | ★中心城区杜化路排水主干管建设工程 | | | 新建 | | | | | | 该工程南起乐天大街，北至仓程路雨水泵站，排水管线全长3450米。建设内容包括：新建DN3000管道或同等过流能力的箱涵。 | | | 2024—2025 | | | 市级财政  中央投资  海绵专项  资金 | | 16900 | 9300 | 完成部分建设任务 | 市住房  城乡建设局 | | |  |
| 2 | | ★中心城区站北街泄洪通道建设工程 | | | 新建 | | | | | | 该工程西起汉马陂塘，沿3号沟、站北街敷设，东至沋河；泄洪通道全长4297米。建设内容包括：对现状890米排水箱涵进行清淤，新建2.6米×1.5米明渠260米，3米×2.2米明渠150米；建设DN3000管道3572米。 | | | 2024—2025 | | | 市级财政  中央投资  海绵专项  资金 | | 21400 | 10200 | 完成部分建设任务 | 市住房  城乡建设局 | | |  |
| 3 | | ★渭河大街  雨水管道  建设工程 | | | 新建 | | | | | | 该工程东起仓程路，西至渭清路，全长约1200米，新建DN2000-2200管道。 | | | 2024 | | | 市级财政  中央投资  海绵专项  资金 | | 3000 | 3000 | 完成全部建设任务 | 市住房  城乡建设局 | | |  |
| 4 | | ★临渭区重点区域排水能力提升工程 | | | 改建 | | | | | | 拟对龙源十字、渭花路、渭华大街与前进路十字、财富大厦等区域进行排水管网建设，提升排水能力。 | | | 2024 | | | 市级财政  中央投资  海绵专项  资金 | | 2000 | 2000 | 完成全部建设任务 | 市住房  城乡建设局 | | |  |
| 5 | | ★滨水东区  海绵城市  示范项目 | | | 新建 | | | | | | 项目拟对滨水东区海绵城市系统进行统筹设计，对区域内市政基础设施进行系统优化提升，包含拟建市政道路海绵城市专项设计建设，渭河生态运动公园海绵城市系统专项设计建设。并对已建约10公里市政道路进行海绵城市系统专项改造提升。 | | | 2024 | | | 自筹资金  银行贷款 | | 7000 | 7000 | 完成全部建设任务 | 市城投集团 | | |  |
| 6 | | 渭大韩泵站扩  容改造工程 | | | 改建 | | | | | | 对原有渭大韩污水泵站进行扩容改造，新建站前管道。 | | | 2024—2025 | | | 市级财政 | | 5000 | 2000 | 完成部分建设任务 | 市住房  城乡建设局 | | |  |
| 7 | | 渭南主城区城  市基础设施生  命线普查工程  （一期） | | | 新建 | | | | | | 该工程对中心城区的燃气、桥梁、供水、供热、隧道、综合管廊等城市基础设施生命线安全工程进行普查，对中心城区雨污水支管进行溯源调查，并完成应急平台搭建并与省级监管平台互联互通。 | | | 2024 | | | 市级财政 | | 2000 | 2000 | 完成全部 建设任务 | 市住房  城乡建设局 | | |  |
| 8 | | 渭南临渭民生  变新建乐天东  III10kV配套  送出工程 | | | 新建 | | | | | | 新建电缆拉管（顶管）2619.36米，新装ZC-YJV-10-3×300，配网导线路径长2678米。 | | | 2024 | | | 自筹资金 | | 1267.27 | 1267.27 | 完成全部建设任务 | 国网渭南  供电公司 | | |  |
| 9 | | 渭南市中心城  区安居工程配  套项目 | | | 新建 | | | | | | 项目拟建设渭南市中心城区安居工程周边范围内四条配套设施道路，全长约3.68千米。主要建设内容包含给水、雨水、污  水、再生水、燃气、供热、电力管道及  道路等工程。 | | | 2024—2027 | | | 自筹资金  银行贷款 | | 56500 | 4500 | 完成部分建设任务 | 市城投集团 | | |  |
| 10 | | 早期人防疏散  干道报废回填  工程（二期） | | | 改建 | | | | | | 本次回填处理防空洞主干道2666米，支线161米，延伸段500米防空洞净宽2.0米，拱顶净高2.5米，主要存在工程基础下沉、结构断裂、变形、坍塌、渗漏、严重积水、淤泥等病害，已直接威胁地面建筑、交  通和人员安全。 | | | 2024—2025 | | | 市级财政 | | 3992.4 | 2994.3 | 完成部分建设任务 | 市国动办 | | |  |
| 三、生态绿化工程（1个） | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | 4000 | 2000 |  |  | | |  |
| 1 | | ★渭南师范  学院海绵化  改造工程 | | | | 改建 | | | | | | 拟对渭南师范学院校内进行海绵化改造。 | | 2024—2025 | | | 自筹资金  海绵专项  资金 | | 4000 | 2000 | 完成部分建设任务 | 市住房  城乡建设局  渭南师范学院 | | |  |
| 四、民生设施建设（5个） | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | 90036 | 26936 |  |  | | |  |
| 1 | | 沙王渭河大桥维修加固项目 | | | | 改建 | | | | | | 沙王渭河大桥因运营时间较长且常年处于超负荷运营状态，致使破损病害较为严重，被评估为D级危险状态，拟对沙王渭河大桥进行维修加固。 | | 2024 | | | 市级财政 | | 3000 | 3000 | 完成全部建设任务 | 市住房  城乡建设局 | | |  |
| 2 | | 沋河公园橡胶  坝更新项目 | | | | 改建 | | | | | | 更新一号橡胶坝（高2米，坝长78.35米，高速路桥至南小桥）、二号橡胶坝（坝高2米，坝长68.5米，南小桥至北小桥）、三号橡胶坝（坝高3.2米，坝长64米，北小桥至胜利大街）。 | | 2024 | | | 市级财政 | | 266 | 266 | 完成全部建设任务 | 市城管执法局 | | |  |
| 3 | | 渭南市循环经济产业园市政污泥处置项目 | | | | 新建 | | | | | | 建设污泥干化处置设施，总规模日处理市政污泥400t，一期建设日处理200t污泥处理设施，二期根据城市需要适时建设日处理200t污泥处理设施。 | | 2024 | | | 自筹资金 | | 9000 | 9000 | 完成全部建设任务 | 市产投集团  渭南市新能源投资建设有限公司 | | |  |
| 4 | | 渭南市文化艺术中心非遗展示传习馆基础设施改建项目 | | | | 新建 | | | | | | 该项目拟对戏曲文化展示馆一期、传习馆进行改建，对室外展演台整治馆区外部环境进行建设。 | | 2024 | | | 专项资金 | | 670 | 670 | 完成全部建设任务 | 市文化和旅游局 | | |  |
| 5 | | 渭南市全民  健身中心建  设项目 | | | | 新建 | | | | | | 项目总占地面积约108亩，总建筑面积62000平方米。主要建设综合训练馆及市青少年体育训练中心，同时完成室外综合管线、道路及场地硬化、出入口、照明、生态停车位、充电桩、消防、监控、标识、环卫等室外配套工程以及2座过街天桥等其他工程。 | | 2024—2025 | | | 中央预算内  专项资金  政府专项  债券  市级财政 | | 77100 | 14000 | 完成部分建设任务 | 市体育局 | | |  |
| 五、城市开发工程（1个） | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | 13864 | 2000 |  |  | | |  |
| 1 | | 洽川风景名胜区处女泉景区（4A）旅游设施提升项目 | | | | 新建 | | | | | | 本项目以景区原有设施设备为基础，围绕景区智慧化建设、景区配套基础设施提升及开放服务设施建设等，工程设计范围占地面积约587060平方米。 | 2024—2025 | | | 企业自筹  银行贷款 | | | 13864 | 2000 | 完成部分建设任务 | 市城投集团 | | |  |
| 续建项目37个 | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | 899074 | 217930 |  |  | | |  |
| 一、交通设施工程（8个） | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | 76600 | 45300 |  |  | | |  |
| 1 | ★渭清东路建设工程 | | | 续建 | | | | | | 该工程南起区间路，北至胜利大街，全长约1000米，规划红线20米，建设内容及规模：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线等海绵配套设施建设。 | | | 2023—2024 | | | 市级财政  海绵专项  资金 | | | 5500 | 3500 | 完成全部建设任务 | 市住房  城乡建设局 | | |  |
| 2 | ★仲宁街（前  进路—金水  路）道路建设  工程 | | | 续建 | | | | | | 该工程东起前进路，西至金水路，全长约780米，规划红线30米，建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化及综合管线等海绵配套设施建设。 | | | 2023—2024 | | | 市级财政  海绵专项  资金 | | | 7000 | 5000 | 完成全部建设任务 | 市住房  城乡建设局 | | |  |
| 3 | ★民生路南段  道路建设工程 | | | 续建 | | | | | | 该工程南起陇海线，北至滨河小学南侧规划路，全长约1000米，规划红线36米。建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化及综合管线等海绵配套设施建设。 | | | 2023—2024 | | | 市级财政  海绵专项  资金 | | | 8000 | 7000 | 完成全部建设任务 | 市住房  城乡建设局 | | |  |
| 4 | 城区危桥及  周边配套提  升改造项目 | | | 续建 | | | | | | 朝阳大街跨沋河桥、东风大街跨沋河桥因运营时间较长且常年处于超负荷运营状态，致使破损病害较为严重，被评估为D级危险状态，拟对2座桥梁进行拆除重建，对周边配套进行提升改造。 | | | 2023—2025 | | | 市级财政 | | | 25000 | 23500 | 完成部分建设任务 | 市住房  城乡建设局 | | |  |
| 5 | ★城市双修  （二期）工程 | | | 续建 | | | | | | 该工程对解放路（站北街—人民街）和胜利大街（民生路—前进路）进行大修，对现状雨污水进行分流改造、对沋河公园基础设施更新改造，对东入口道路改线、水毁坍塌路段修复及边坡治理，配套建设相关海绵城市设施等。 | | | 2022—2024 | | | 市级财政  海绵专项  资金 | | | 15000 | 1800 | 完成部分建设任务 | 市住房  城乡建设局 | | |  |
| 6 | ★城市双修（三期）建设工程 | | | 续建 | | | | | | 该工程拟对汉马街、解放路南段（站北路—汉马街）、宣化路〔胜利大街—双王街（五马路）〕、民生路（东风大街—朝阳大街）、胜利大街（三贤路—前进路）、西岳路（东风大街—胜利大街）共6条主城区道路分别进行中修和大修，并配套建设海绵城市设施等。 | | | 2023—2024 | | | 市级财政  海绵专项  资金 | | | 10000 | 1200 | 完成部分建设任务 | 市住房  城乡建设局 | | |  |
| 7 | ★金水东巷  （中段）及曹  井街道路建设  工程 | | | 续建 | | | | | | 金水东巷（中段）南起车雷大街，北至仲宁街，道路全长780米，规划红线16米；曹井街，东起六泉路，西至渭清东路，全长约350米，规划红线20米；建设内容及规模：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线等海绵配套设施建设。 | | | 2023—2024 | | | 市级财政  海绵专项  资金 | | | 4100 | 2100 | 完成全部建设任务 | 市住房  城乡建设局 | | |  |
| 8 | 西岳路北段  道路建设工程 | | | 续建 | | | | | | 该工程南起车雷大街南侧113米处，全长约400米，北至渭河大街，全长约390米，规划红线24米，建设内容包括：征迁、道路工程、给排水、绿化亮化及综合管线等海绵配套设施建设。 | | | 2023—2024 | | | 市级财政 | | | 2000 | 1200 | 完成全部建设任务 | 市住房  城乡建设局 | | |  |
| 二、基础设施工程（22个） | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | 742029 | 144490 |  | | | | |
| 1 | ★渭南市智慧  海绵城市综合  管控平台及技  术咨询服务 | | 续建 | | | | 主要建设机房、软件平台、在线实时监测系统及其配套基础设施工程等，实现对污水处理厂、排污企业、水系和主城区的主要主支管网和气象信息实时监测、联动评估预警和同步调度管控，实现智慧管理。对渭南市全域推进海绵建设相关工程项目进行技术咨询服务，包含方案审查、技术指导、定期考核、机制完善等方面。 | | | | | | 2022—2024 | | | 市级财政  海绵专项  资金 | | | 6200 | 3000 | 完成全部建设任务 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 2 | ★中心区I区  内涝治理系  统工程 | | 续建 | | | | 该工程范围为，前进路以东，民生路以西片区，建设主干雨水管网共计13.3千米。 | | | | | | 2023—2024 | | | 市级财政  海绵专项  资金 | | | 14900 | 5900 | 完成全部  建设任务 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 3 | ★中心区Ⅳ区  内涝治理  系统工程 | | 续建 | | | | 该工程范围为，渭清路以东，前进路以西片区，建设主干雨水管网共计9.3千米。 | | | | | | 2023—2024 | | | 市级财政  海绵专项  资金 | | | 9300 | 2500 | 完成全部  建设任务 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 4 | ★中心区V区内涝治理系统工程（市民综合服务中心周边内涝治理及海绵设施建设项目） | | 续建 | | | | 项目拟对市民综合服务中心周边进行内涝治理并建设海绵城市设施，主要对市民公园北区、南区，市民综合服务中心北侧停车场，市民综合服务中心主楼及财富大厦绿地等5个地块进行改造，另建设车雷大街再生水管线约1.8千米。 | | | | | | 2023—2024 | | | 市级财政  海绵专项  资金 | | | 5293 | 3000 | 完成全部  建设任务 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 5 | ★中心城区公  共绿地海绵化  改造项目 | | 续建 | | | | 对中心城区部分公共绿地进行海绵化改造。 | | | | | | 2023—2024 | | | 市级财政  海绵专项  资金 | | | 2000 | 1000 | 完成全部  建设任务 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 6 | ★汉马街陂  塘周边雨污  分流工程 | | 续建 | | | | 对汉马陂塘周边进行雨污分流改造。 | | | | | | 2023—2024 | | | 市级财政  海绵专项  资金 | | | 2000 | 1000 | 完成全部  建设任务 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 7 | 专项规划 | | 续建 | | | | 燃气、给水、中水、海绵城市、排水防涝、污水等专项规划修编，城市体检及平台建设。 | | | | | | 2023—2024 | | | 市级财政 | | | 2000 | 1000 | 完成全部  建设任务 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 8 | 中心城市创建国家节水型城市节水项目 | | 续建 | | | | 该项目主要建设内容：1.对城市建成区部分工业企业实施水平衡测试项目；2.部分单位和居民小区实施节水设施改造项目；3.建设城市供水节水数字化管理平台。4.创建国家节水型城市技术咨询服务。 | | | | | | 2023—2024 | | | 市级财政 | | | 700 | 700 | 完成全部  建设任务 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 9 | ★仓程路雨污分流工程 | | 续建 | | | | 对仓程路雨水管道开展混错接排查整治，进行雨污分流改造，消除管道雨污混错接点。 | | | | | | 2022—2024 | | | 市级财政  海绵专项  资金 | | | 3200 | 1000 | 完成全部  建设任务 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 10 | ★管网溯源  监测项目 | | 续建 | | | | 对渭南市建成区内排水管网进行溯源调查、结构性检查，并对问题管段进行清淤及修复。 | | | | | | 2022—2024 | | | 市级财政  海绵专项  资金 | | | 3000 | 1000 | 完成全部  建设任务 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 11 | ★城区雨污水  泵站扩容  改造工程 | | 续建 | | | | 该工程对雨污水泵站进行扩容改造，建设内容主要为：对泵站现有老旧设备进行更换，对仓程路雨水泵站进行扩容、建设配套管网及海绵城市配套设施建设等。 | | | | | | 2022—2024 | | | 市级财政  海绵专项  资金 | | | 15000 | 4000 | 完成全部  建设任务 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 12 | 渭南330kV渭  南北110kV  送出工程 | | 续建 | | | | 穆屯变—锦绣110kV线路工程。沿河堤路北侧向东架设至规划路，沿规划路西侧绿化带向北走线。 | | | | | | 2022—2024 | | | 自筹资金 | | | 10295 | 1000 | 完成全部  建设任务 | | 国网渭南  供电公司 |  | |
| 13 | 渭南城投能源  有限公司天然  气储气库配套  管网项目 | | 续建 | | | | 项目起自渭河北门站，跨渭河综合廊桥，止于渭河南门站，全长约10.6千米，总体走向自北向南。管径D323.9mm，设计压力4.0Mpa，设计输气量4.5亿立方/年，设置2座工艺站场。本项目是西气东输二线气源进入渭南主城区的重要通道。 | | | | | | 2023—2024 | | | 自筹资金  银行贷款 | | | 17000 | 3000 | 完成全部  建设任务 | | 市城投集团 |  | |
| 14 | 渭南市蒋家水厂建设项目 | | 续建 | | | | 1.新建净水厂一座，总规模12万吨/日，一期工程为7万吨/日。2.新建输水管道DN1400约2340米;新建DN1000雨水溢流排放管道655米；新建DN160污水管道720米；新建DN1000雨水管道约120米，DN400约70米。 | | | | | | 2023—2025 | | | 自筹资金  银行贷款 | | | 45385 | 18600 | 完成部分  建设任务 | | 市城投集团 |  | |
| 15 | 渭南市低碳智  慧清洁能源综  合利用示范项  目配套工程 | | 续建 | | | | 项目新建综合能源站2座（1号综合能源站位于渭华大街和宣化路十字西北角，占地约10亩，2号综合能源站位于渭源街和前进路十字西北角，占地约20亩）及11千米配套供热管网，项目综合利用中水源、地热能、水溶气等多种低碳清洁能源耦合方式进行供能，提高区域内居住、公建及商业等用能的可靠性和稳定性。 | | | | | | 2023—2025 | | | 自筹资金  银行贷款 | | | 41860 | 5000 | 完成部分  建设任务 | | 市城投集团 |  | |
| 16 | 渭南市中心城区供水管网平差及扩建工程 | | 续建 | | | | 项目建设内容及规模：将涉及主城区、老城区、渭东新城、滨水东区、滨水西区、高新区等范围内给水管网平差及改扩建，管网长度约116千米；新建加压泵站一座。铺设供水管道约6千米；全城区实现水源地至用户智慧控制。 | | | | | | 2020—2025 | | | 自筹资金  银行贷款  专项债券 | | | 48772 | 1600 | 完成部分  建设任务 | | 市城投集团 |  | |
| 17 | 渭南市中心  城市智慧停  车体系建设  项目 | | 续建 | | | | 本项目通过智慧停车管理平台整合公共停车资源和社会停车资源，实现约6.5万个停车位（建设公共资源停车位4.02万个+接入社会资源停车位2.5万个）信息互联互通，有效提升车位利用率，缓解中心城市停车难问题。 | | | | | | 2022—2026 | | | 自筹资金  银行贷款 | | | 52000 | 2090 | 完成部分  建设任务 | | 市城投集团 |  | |
| 18 | 渭南市中心  医院医疗服  务能力提升  建设项目 | | 续建 | | | | 项目建设内容包括设备购置及信息化建设。 | | | | | | 2021—2025 | | | 中央财政  地方配套 | | | 26333 | 5600 | 完成部分  建设任务 | | 市卫生健康委  渭南市中心  医院 |  | |
| 19 | 渭南市公共  卫生中心  建设项目 | | 续建 | | | | 市公共卫生中心建设项目位于渭南高新区新城一路与油陈路十字西南角,占地面积45.24亩，总建筑面23268.46平方米。新建公共卫生中心主体大楼1栋及其东西两层裙房。主楼地上9层，框架结构，建筑面积18163.97平方米，主要包括市卫生应急指挥中心、市120院前急救指挥中心、市健康教育宣传体验中心、市医学研究培训实训中心、市卫生监督在线监测检测中心等；大楼地下1层，框架结构，建筑面积5104.49平方米。地下主要包含停车场、设备用房并兼顾人防需要。设计停车位88个；并配套建设广场、给排水、景观绿化、门卫安防等工程。 | | | | | | 2023—2025 | | | 自筹资金  市级财政 | | | 21500 | 17500 | 完成部分  建设任务 | | 市卫生健康委  市卫生健康综合监督执法所 |  | |
| 20 | 渭南市人民医院（市妇幼  保健院）项目 | | 续建 | | | | 位于渭南高新区锦华大道与建业路十字东北角，项目总投资13.75亿元，规划占地面积135.13亩，建筑面积14.23万平方米以三甲综合医院标准进行建设，突出妇幼保健特色；主要建设内容：1#门急诊综合楼、2#医技楼、3#孕产妇住院保健楼、4#内外科综合住院楼、5#儿童保健住院楼6#后勤保障综合楼、7#污水处理站、8#发热门诊楼、9#医废暂存点、10#医疗气体站房以及急救战时医院（五级人防）。 | | | | | | 2021—2024 | | | 自筹资金  市级财政 | | | 137500 | 31000 | 完成全部  建设任务 | | 市卫生健康委  渭南市妇  幼保健院 |  | |
| 21 | 渭南市第六  医院（市传  染病医院）  建设项目 | | 续建 | | | | 项目总建筑面积15万平方米，主要建设为：15层的门急诊医技住院综合楼、7层的传染医疗综合楼、5层的后勤综合楼，配套动力中心、医用气体、洗车房、垃圾收集站、污水处理站、变配电室、地下停车库及设备用房。 | | | | | | 2022—2025 | | | 专项债  市级财政 | | | 169300 | 25000 | 完成部分  建设任务 | | 市卫生健康委  渭南市  中心医院 |  | |
| 22 | 渭南数字经济  产业园（一  期）建设项目 | | 续建 | | | | 项目占地69.33亩，总建筑面积18.23万平方米。主要建设智慧城市运营中心、企业总部中心、企业定制中心、综合服务中心及园区辅助工程和公用工程。 | | | | | | 2021—2025 | | | 自筹资金 | | | 108491 | 10000 | 完成部分  建设任务 | | 市产投集团  渭南信息产业  园建设有限  公司 |  | |
| 三、生态绿化工程（3个） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40440 | 17940 |  | | | | |
| 1 | ★车雷公园  （二期）  建设工程 | | 续建 | | | | | 该工程位于车雷大街南侧，东起前进路，西至金水路，全长约700米，占地约84亩。征迁、园路、景观绿化、园林小品、照明、给水等基础设施。 | | | | | | | 2023—2024 | | | 市级财政  海绵专项  资金 | 9500 | 7500 | 完成全部  建设任务 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 2 | ★六泉公园  建设工程 | | 续建 | | | | | 该工程位于仲宁街与六泉路十字东北角，占地14.4926亩，建设内容及规模：征迁、园路、景观绿化、园林小品、照明、给水等基础设施。 | | | | | | | 2023—2024 | | | 市级财政  海绵专项  资金 | 1940 | 440 | 完成全部  建设任务 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 3 | ★渭河生态运  动公园（一  期）项目 | | 续建 | | | | | 该项目总占地面积约528亩。分为东区、中区两个区域，其中：东区占地面积约176亩，中区占地约352亩。主要建设内容包括：足球场地、篮球场地等体育设施，配套建设道路、广场、停车场、景观绿化及海绵设施建设等。 | | | | | | | 2022—2024 | | | 市级财政  海绵专项  资金 | 29000 | 10000 | 完成全部  建设任务 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 四、民生设施建设（3个） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21005 | 8000 |  | |  |  | |
| 1 | 中心城区道路  照明设施改造  （二期）建设  工程 | | 续建 | | | | | 该工程拟对渭华大街（沋河桥—东入口）、民生街中段（东风大街—人民街）西排、宣化路（胜利大街—乐天大街）、渭花路（南塘五岔口—站北街）、乐天大街（渭清路—前进路）、仓程路（华山大街—许村大街）、朝阳大街（渭清路—金水路）、西岳路、渭清路、渭蒲大桥、火车北站、二号信箱等11条城市主次干道照明设施进行改造。 | | | | | | | 2023—2024 | | | 市级财政 | 6000 | 3000 | 完成全部  建设任务 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 2 | 渭南市养老  示范服务中  心项目 | | 新建 | | | | | 新建养老服务楼4栋，建筑总面积20452.96平方米，设置床位500张，及配套建设门房、道路、绿化、给排水等其他设施。 | | | | | | | 2023—2024 | | | 中央预算  省级配套资金  市民政局福彩配套资金 | 12000 | 3000 | 完成全部  建设任务 | | 市民政局 |  | |
| 3 | 渭南市流浪乞  讨救助保护中  心建设项目 | | 续建 | | | | | 该项目位于临渭区三贤路中段渭南市救助管理站院内，建设生活服务楼1栋，地上6层，建设面积约4496平方米，地下一层，建设面积约1527平方米。 | | | | | | | 2023—2025 | | | 中央预算  资金  市级财政 | 3005 | 2000 | 完成部分  建设任务 | | 市民政局 |  | |
| 五、城市开发工程（1个） | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | 19000 | 2200 |  | |  |  | |
| 1 | 城投·云璟  项目 | | 续建 | | | | | | 该项目规划总用地面积为12.4亩，总建筑面积为24600平方米。其中地上建设面积约17700平方米，地下建设面积约6900平方米。主要建设内容包括建筑、结构、给排水、暖通、电气及室内外配套等工程。 | | | | | | 2023—2025 | | | 自筹资金  银行贷款 | 19000 | 2200 | 完成部分  建设任务 | | 市城投集团 |  | |
| 前期项目47个 | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | 676376.19 | 5250 |  | |  |  | |
| 1 | ★东风大街东  段（民生路—  前进路）拓宽  改造工程 | | 前期 | | | | | | 该项目东起民生路，西至前进路，全长约2200米，对东风大街东段进行拓宽改造，对两侧人行道、景观绿化、口袋公园、城市家具、电力杆线落地等进行优化改造。 | | | | | | 2024—2025 | | | 市级财政 | 25000 | 200 | 完成项目  方案设计  完成前期  准备工作 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 2 | ★朝阳大街  （新民路—渭清路）提升  改造工程 | | 前期 | | | | | | 该项目东起新民路，西至渭清路，全长约4400米；对朝阳大街路面进行改造，对两侧人行道、景观绿化、口袋公园、城市家具、电力杆线落地等进行优化改造。 | | | | | | 2024—2025 | | | 市级财政 | 9500 | 200 | 完成项目  方案设计  完成前期  准备工作 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 3 | ★站北路西  延片区道路  建设工程 | | 前期 | | | | | | 站北街西延东起工材厂，西至沟李路，全长约400米，道路红线宽30米。建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。 | | | | | | 2024—2025 | | | 市级财政 | 5000 | 100 | 完成项目  方案设计  完成前期  准备工作 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 4 | ★车雷大街东  段（二期）道  路建设工程 | | 前期 | | | | | | 该工程东起解放路，西至前进路，道路全长710米，道路红线宽30米，建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。 | | | | | | 2024—2025 | | | 市级财政 | 8000 | 100 | 完成项目  方案设计  完成前期  准备工作 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 5 | ★车雷大街西  段（六泉路—  渭清路）道路  建设工程 | | 前期 | | | | | | 该工程东起六泉路，西至渭清路，道路全长430米，道路红线30米，建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。 | | | | | | 2024—2025 | | | 市级财政 | 3000 | 100 | 完成项目  方案设计  完成前期  准备工作 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 6 | ★渭河大街  海绵设施  建设工程 | | 前期 | | | | | | 该工程东起解放路，西至渭清路，道路全长3615米，对道路两侧各15米宽绿化带进行海绵设施及绿化建设。 | | | | | | 2024—2025 | | | 市级财政  海绵专项  资金 | 6000 | 100 | 完成项目  方案设计  完成前期  准备工作 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 7 | ★仲宁街西段  （三贤路—六泉路）道路  建设工程 | | 前期 | | | | | | 该工程东起三贤路，西至六泉路，道路全长410米，道路红线宽30米，建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。 | | | | | | 2024—2025 | | | 市级财政 | 2500 | 50 | 完成项目  方案设计  完成前期  准备工作 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 8 | ★城区北部城  中村雨污分流  工程 | | 前期 | | | | | | 该工程拟在临渭区双王办朱王村、八里店周边进行城市排水设施配套建设，解决城中村雨污分流问题。 | | | | | | 2024—2025 | | | 市级财政 | 2500 | 100 | 完成项目  方案设计  完成前期  准备工作 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 9 | ★胜利大街雨  水管道建设  工程 | | 前期 | | | | | | 该工程西起仓程路，东至杜化路，排水全长440米，新建DN2000雨水管440米。 | | | | | | 2024—2025 | | | 市级财政 | 1200 | 100 | 完成项目  方案设计  完成前期  准备工作 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 10 | ★杜化路（胜  利大街—乐天  大街）排水改  造工程 | | 前期 | | | | | | 该工程南起胜利大街，北至乐天大街，排水全长520米，新建DN2000雨水管520米。 | | | | | | 2024—2025 | | | 市级财政 | 1300 | 100 | 完成项目  方案设计  完成前期  准备工作 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 11 | ★乐天大街雨  水管道工程 | | 前期 | | | | | | 该工程西起渭清路，东至杜化路，全长约1600米，规划在乐天大街（渭清路—杜化路）新建DN2000雨水管1600米。 | | | | | | 2024—2025 | | | 市级财政 | 2500 | 100 | 完成项目  方案设计  完成前期  准备工作 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 12 | ★2024年城区  口袋公园建设  工程 | | 前期 | | | | | | 该工程拟在中心城区新建口袋公园3处，配套建设海绵城市设施等。 | | | | | | 2024—2025 | | | 市级财政 | 3000 | 100 | 完成项目  方案设计  完成前期  准备工作 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 13 | ★中心城区排  水管网清淤修  复工程 | | 前期 | | | | | | 该工程对中心城区雨污水管道进行清淤、检测，并对问题管道进行修复。 | | | | | | 2024—2025 | | | 市级财政 | 6000 | 100 | 完成项目  方案设计  完成前期  准备工作 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 14 | 海绵城市  源头减排  建设项目 | | 前期 | | | | | | 该工程拟在中心城区对源头小区及公共公园绿地等进行减排项目建设。 | | | | | | 2024—2025 | | | 市级财政 | 3000 | 100 | 完成项目  方案设计  完成前期  准备工作 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 15 | ★仓程路南延  （关中环线—华山大街）道  路建设工程 | | 前期 | | | | | | 该工程南起关中环线，北至华山大街，道路全长700米，道路红线宽60米，建设桥梁2座，涉及拆迁245户，共1343人，总拆迁面积12.25万平方米，建设内容包括：征迁、道路、桥梁、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。 | | | | | | 2024—2028 | | | 市级财政 | 50000 | 200 | 完成项目  方案设计  完成前期  准备工作 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 16 | ★车雷大街东  段（民生路—  解放路）（三  期）道路  建设工程 | | 前期 | | | | | | 该工程东起民生路，西至解放路，道路全长1600米，道路红线30米，建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。 | | | | | | 2024—2028 | | | 市级财政 | 39500 | 200 | 完成项目  方案设计  完成前期  准备工作 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 17 | ★渭河大街东  段（民生路—  解放路）（二  期）道路  建设工程 | | 前期 | | | | | | 该工程东起民生路，西至解放路，道路全长1650米，道路红线宽50米，建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。 | | | | | | 2024—2028 | | | 市级财政 | 42000 | 200 | 完成项目  方案设计  完成前期  准备工作 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 18 | ★曹井街中段  （三贤路—六泉路）道路  建设工程 | | 前期 | | | | | | 该工程东起三贤路，西至六泉路，道路全长320米，道路红线宽16米，建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。 | | | | | | 2024—2025 | | | 市级财政 | 8300 | 50 | 完成项目  方案设计  完成前期  准备工作 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 19 | ★金水东巷中段（车雷大街—乐天大街）道路建设工程 | | 前期 | | | | | | 该工程南起乐天大街，北至车雷大街，道路全长590米，道路红线宽24米，建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。 | | | | | | 2024—2028 | | | 市级财政 | 3000 | 50 | 完成项目  方案设计  完成前期  准备工作 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 20 | ★渭源街中段  （西岳路—杜  化路）道路  建设工程 | | 前期 | | | | | | 工程东起西岳路，西至杜化路，道路全长880米，道路红线宽50米，建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。 | | | | | | 2024—2026 | | | 市级财政 | 9000 | 100 | 完成项目  方案设计  完成前期  准备工作 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 21 | ★槐衙南路  （车雷大街—通前巷）道路  建设工程 | | 前期 | | | | | | 该工程南起车雷大街，北至通前巷，道路全长800米，道路红线宽20米，建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。 | | | | | | 2024—2026 | | | 市级财政 | 5000 | 100 | 完成项目  方案设计  完成前期  准备工作 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 22 | ★欣荣巷（杜  化路—金水  路）道路  建设工程 | | 前期 | | | | | | 该工程东起金水路，西至杜化路，道路全长485米，道路红线宽16米，建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。 | | | | | | 2024—2025 | | | 市级财政 | 2000 | 50 | 完成项目  方案设计  完成前期  准备工作 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 23 | 城东污水处理厂新建和附属管网改造工程 | | 前期 | | | | | | 新建城东污水处理厂，规模4万吨/天，新建和改造附属管网。 | | | | | | 2024—2026 | | | 市级财政  中央预算 | 40000 | 200 | 完成项目  方案设计  完成前期  准备工作 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 24 | ★沋河城区段综合治理工程 | | 前期 | | | | | | 对沋河两岸的截污干管及排水口进行改造，对周边湿地公园进行改造提升，及南片区污水系统整治提升。 | | | | | | 2024—2028 | | | 市级财政  中央预算 | 40000 | 100 | 完成项目  方案设计  完成前期  准备工作 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 25 | ★中心区Ⅱ区  内涝治理系统  工程 | | 前期 | | | | | | 该工程范围为双王街以北，河堤路以南，金水路以东，沋河以西片区，区域面积约7.98平方公里。建设内容为雨污分流、混错接改造、雨水提标及内涝点治理、海绵城市。 | | | | | | 2024—2026 | | | 市级财政  中央预算 | 15000 | 100 | 完成项目  方案设计  完成前期  准备工作 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 26 | ★中心区Ⅲ区  内涝治理系统  工程 | | 前期 | | | | | | 该工程范围为连霍高速公路以北，站北街以南，汉马陂塘以东，沋河以西片区，区域面积约4.29平方公里。建设内容为雨污分流改造、混错接改造、雨水提标改造及内涝点治理、海绵城市。 | | | | | | 2024—2027 | | | 市级财政  中央预算 | 6000 | 100 | 完成项目  方案设计  完成前期  准备工作 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 27 | ★中心区Ⅴ区内涝治理系统工程（二期） | | 前期 | | | | | | 该工程范围为胜利大街以北，河堤路以南，渭清路以东，金水路以西片区，区域面积约7.02平方公里。建设内容为雨污分流改造、混错接改造、雨水提标改造及内涝点治理、海绵城市。 | | | | | | 2024—2026 | | | 市级财政  中央预算 | 10000 | 200 | 完成项目  方案设计  完成前期  准备工作 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 28 | ★三贤路等主  次干道雨污  分流工程  （一期） | | 前期 | | | | | | 该工程拟对解放路（胜利大街—乐天大街）、三贤路（东风大街—渭河大街）、玉德路（三贤路—渭清路）、六泉路（胜利大街—双王大街）、招一路（乐天大街—五马路）、招三路（乐天大街—五马路）等共6条主次干道分别进行雨污水分流及道路中修大修，并配套建设海绵城市设施等。 | | | | | | 2025 | | | 市级财政 | 8000 | 100 | 完成项目  方案设计  完成前期  准备工作 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 29 | ★渭花路等  主次干道雨  污分流工程  （二期） | | 前期 | | | | | | 该工程拟对渭花路（华山大街—站北街）、民生街（胜利大街—渭蒲桥）、滨河路（育红初级中学—乐天大街沋河桥）、文艺街（仓程路—三贤路）、草市巷（—青里—东风大街）等共5条主次干道分别进行雨污水分流及道路中修大修，并配套建设海绵城市设施等。 | | | | | | 2024—2026 | | | 市级财政 | 8000 | 100 | 完成项目  方案设计  完成前期  准备工作 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 30 | 城区道路维修  及抢险工程 | | 前期 | | | | | | 按照城市创建的要求，拟对中心城区道路维修，城区人行道无障碍设施及出入口维修、城区背街小巷道路维修、城区公园创文维修、社区公共设施维修及城区抢险等。 | | | | | | 2024—2025 | | | 市级财政 | 5000 | 100 | 完成项目  方案设计  完成前期  准备工作 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 31 | 乐天大街（民  生路—渭清路）道路交通优化工程 | | 前期 | | | | | | 该项目东起民生路，西至渭清路，在道路交叉口优化交通组织、建设安全岛。 | | | | | | 2024—2025 | | | 市级财政 | 1200 | 100 | 完成项目  方案设计  完成前期  准备工作 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 32 | 城区人行天桥建设工程 | | 前期 | | | | | | 该工程拟在中心城区新建三座人行天桥，分别为：华山大街（南湖公园）人行天桥；东风大街与前进路十字人行天桥；渭清路与乐天大街十字人行天桥。 | | | | | | 2024—2025 | | | 市级财政 | 1500 | 50 | 完成项目  方案设计  完成前期  准备工作 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 33 | 保障房小区基  础配套设施建  设工程 | | 前期 | | | | | | 拟配套建设民生苑、惠民家园等保障房小区周边的道路、给排水、天然气等基础设施。 | | | | | | 2024—2025 | | | 市级财政 | 1500 | 50 | 完成项目  方案设计  完成前期  准备工作 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 34 | 西岳路（乐天  大街—金水铭  都）道路建设  工程 | | 前期 | | | | | | 该工程南起乐天大街，北至金水铭都东围墙，道路全长375米，道路红线宽24米，建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。 | | | | | | 2024—2028 | | | 市级财政 | 23000 | 50 | 完成项目  方案设计  完成前期  准备工作 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 35 | 西岳路北延  （渭华大街—渭源街）道路  建设工程 | | 前期 | | | | | | 该工程南起渭华大街，北至渭源街，道路全长780米，道路红线宽30米，建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。 | | | | | | 2024—2025 | | | 市级财政 | 4500 | 100 | 完成项目  方案设计  完成前期  准备工作 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 36 | ★渭清绿廊雨  水利用工程  （一期） | | 前期 | | | | | | 在渭清路两侧绿化带进行雨水利用通道建设及海绵设施改造。 | | | | | | 2024 | | | 市级财政  海绵专项  资金 | 3000 | 300 | 完成项目  方案设计  完成前期  准备工作 | | 市住房  城乡建设局 |  | |
| 37 | 渭南崇业110kV输变电工程 | | 前期 | | | | | | 新建110千伏变电站一座，位于高新区乐天大街（G310）与广场西路北侧。主变3\*50兆伏安。 | | | | | | 2025—2026 | | | 自筹资金 | 5776.19 | 500 | 开展前期  工作 | | 国网渭南  供电公司 |  | |
| 38 | 渭南市华州区  西部地热资源  综合开发利用  项目 | | 前期 | | | | | | 项目拟对渭南市华州区西部地热资源进行普查勘探，普查区块面积约为161.01平方公里，主要工作为预测地热资源量，验证地热水与伴生水溶气兼探的可行性，做好地热及伴生水溶气综合开发利用。 | | | | | | 2025—2027 | | | 自筹资金  银行贷款 | 50000 | 100 | 编制勘察  实施方案  做好前期地质资料收集  等工作 | | 市城投集团 |  | |
| 39 | 滨水西区配套  市政管网建设  项目 | | 前期 | | | | | | 项目建设内容包括滨水西区内主要市政管网工程：给水、雨水、污水、再生水、燃气、供热、电力管道及四条道路等工程。 | | | | | | 2024—2028 | | | 自筹资金  银行贷款 | 60000 | 50 | 对接完成  片区上位  规划，完  成前期调  研及准备  工作 | | 市城投集团 |  | |
| 40 | 滨水西区·  雨水提升泵  站项目 | | 前期 | | | | | | 项目位于污水处理厂西侧，占地8.1亩，设计规模为11立方米/秒，共5台水泵。主要建设内容：管理用房、变配电室及发电机房、门房，出水排入渭河滩地。提升水源为滨水西区雨水及污水处理厂处理水。 | | | | | | 2024—2026 | | | 自筹资金  银行贷款 | 11000 | 50 | 对接完成  片区上位  规划，完  成前期调  研及准备  工作 | | 市城投集团 |  | |
| 41 | 渭南市污水  厂再生水利  用项目 | | 前期 | | | | | | 项目拟建设提升加压泵房一座，并进行电气自控、厂区设施改造、值班室及附属物等，同步建设15公里再生水管网。 | | | | | | 2024—2026 | | | 自筹资金  银行贷款 | 15000 | 50 | 完成前期  调研及部  分手续办  理 | | 市城投集团 |  | |
| 42 | 渭南市滨水东区安居工程配套设施项目 | | 前期 | | | | | | 项目拟建渭南市滨水东区安居工程周边范围内金水路、金水西巷、金水东巷、西岳路、学则路、槐衙北路等六条配套设施道路，全长约4.77千米。主要建设内容为给水、雨水、污水、再生水、燃气、供热、电力管道及道路等工程。 | | | | | | 2024—2026 | | | 自筹资金  银行贷款 | 57900 | 50 | 完成前期  调研及部  分手续办  理 | | 市城投集团 |  | |
| 43 | 渭南市低碳智  慧清洁能源综  合利用示范项  目配套工程 | | 前期 | | | | | | 项目拟为1#能源站建设地热井2组，每组一抽一灌，南北排列，定向井深约3500米、地下井距约1000米；2#能源站建设地热井1组，四抽一灌，西北至东南方向排列，生产井井深约2000米，定向井深约2000米、回灌井井深约3000米左右。年供热面积可达150万平方米。 | | | | | | 2024—2027 | | | 自筹资金  银行贷款 | 12000 | 100 | 完成前期  调研及方  案设计 | | 市城投集团 |  | |
| 44 | 渭南市中心城区供水管网漏损治理项目 | | 前期 | | | | | | 项目拟对主城区供水管网进行全面诊断。对老旧铸铁管、水泥管、钢管等进行修复、更新改造。实施DMA分区计量漏损分析、管网水力系统，建设二次供水检测平台，并进行水厂自动化改造。 | | | | | | 2024—2026 | | | 自筹资金  银行贷款 | 7700 | 50 | 完成前期  调研及方  案设计 | | 市城投集团 |  | |
| 45 | 渭南市民公园  地下商业装修  项目 | | 前期 | | | | | | 项目拟对市民综合服务中心南侧地下商业东部区域进行装修，建筑面积约为6100平方米，项目建成后将进一步完善市民服务中心配套服务保障能力。 | | | | | | 2024—2025 | | | 自筹资金  银行贷款 | 8000 | 50 | 完成前期  调研及方  案设计 | | 市城投集团 |  | |
| 46 | 渭南市污水  厂提标改  扩建工程 | | 前期 | | | | | | 新建双层沉淀池一座、对原有CASS池、SBR池进行改造、新增进水管道、原有管道改造、设备及电气自控仪表更换及附属物等；并在原污水厂处理系统中新增除臭处理系统等，将硫化氢及酸性臭气进入预处系  统，气体PH值调节至正常值范围后再进入除臭设备进行处理，达到净化效果。 | | | | | | 2024—2026 | | | 自筹资金  银行贷款 | 30000 | 50 | 完成前期  调研及部  分手续办  理 | | 市城投集团 |  | |
| 47 | 渭南市污水厂  污泥资源化  处理项目 | | 前期 | | | | | | 建设内容有污泥干化车间、污水处理站、电气自控仪表、配电室及厂区附属物等，项目配置年限按照近、远两期进行分配。近期工程设计处理量为250t/d，远期工程设计新增处理量为250t/d。 | | | | | | 2024—2026 | | | 自筹资金  银行贷款 | 15000 | 50 | 完成前期  调研及部  分手续办  理 | | 市城投集团 |  | |
| 新建 | | | 一、交通设施工程（3个） | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 7000 | 7000 |  | | | | |
| 二、基础设施工程（10个） | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 119060 | 44262 |
| 三、生态绿化工程（1个） | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4000 | 2000 |
| 四、民生设施建设（5个） | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 90036 | 26936 |
| 五、城市开发工程（1个） | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 13864 | 2000 |
| 小 计 | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 233960 | 82198 |
| 续建 | | | 一、交通设施工程（8个） | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 76600 | 45300 |
| 二、基础设施工程（22个） | | | | | | | | | | | | | | | 22 | 742029 | 144490 |
| 三、生态绿化工程（3个） | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 40440 | 17940 |
| 四、民生设施建设（3个） | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 21005 | 8000 |
| 五、城市开发工程（1个） | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 19000 | 2200 |
| 小 计 | | | | | | | | | | | | | | | 37 | 899074 | 217930 |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57 | 1133034 | 300128 |
| 项目前期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 | 676376 | 5250 |